**แผนดำเนินงาน**

**010 แผนดำเนินงานประจำปี**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**



**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

**บทนำ**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

**ลักษณะของแผนการดำเนินงาน** มีดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดำเนินงาน

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึง

การดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

**วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ**

แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่จะดำเนินงานจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 ทำให้การดำเนิน

งานในปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน / โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีก

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ 1**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินงานในพื้นที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 2**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนานาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 3**

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

**ขั้นตอนที่ 4**

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ประโยชน์ของแผนดำเนินการ**

1. การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจน และเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการมีความสะดวกมากขึ้นเนื่องจากมีการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่จะดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น แหล่ง  น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | 1 | 4.35 | 100,000 | 1.41 | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ท่อหลอด  เหลี่ยม | 14 | 22.22 | 2,840,000 | 5.24 | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 ขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์  สาธารณะ | 1 | 9.09 | 100,000 | 2.25 | กองช่าง |
| **รวม** | **16** | **16.49** | **3,040,000** | **4.62** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ**  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน | 1 | 33.33 | 40,000 | 47.06 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน | 2 | 66.67 | 60,000 | 75 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์ | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **3** | **33.33** | **100,000** | **28.12** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม | 9 | 33.33 | 495,900 | 6.19 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน | 2 | 40 | 146,000 | 73 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **11** | **34.38** | **641,900** | **7.82** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การควบคุมและป้องกันโรค  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และดำเนินงานสาธารณสุขโดย  เน้นการมีส่วนร่วม | 3  1 | 60  25 | 161,000  45,000 | 73.18  36 | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **4** | **36** | **206,000** | **59.71** | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่จะดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณหมด** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน | 1 | 25 | 40,000 | 30.77 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาฯ  แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น | 4  2  6 | 33.33  40  66.67 | 200,000  220,000  440,000 | 7.95  93.22  81.48 | ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนการศึกษาฯ |
| **รวม** | **13** | **52** | **900,000** | **27.35** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแก่ภาคประชาชน  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร  แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | -  4  10 | -  100  55.56 | -  15,000  1,413,500 | -  25.86  81.65 | -  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **14** | **70.45** | **3,397,900** | **21.24** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | 2 | 50 | 120,000 | 43.32 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **2** | **50** | **120,000** | **43.32** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **63** | **31.19** | **8,675,800** | **48.47** | **-** |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่  จำนวน 14 หมู่บ้าน | 100,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ D.B.S.T. ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 316.00 เมตร ความหนาชั้นพื้นทางหินคลุก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,106 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 1  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอ  นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 3 บ้านลุงไผ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 3 บ้านลุงไผ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | 320,000 | หมู่ที่ 3  บ้านลุงไผ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอ  นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 4 บ้านหนองนา ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 4 บ้านหนองนา ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง  แบบ D.B.S.T. ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 221.00 เมตร ความหนาชั้นพื้นทางหินคลุก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,105 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 4  บ้านหนองนา ตำบล  ลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T.หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 276.00 เมตร ความหนาชั้นพื้นทางหินคลุก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย  ตำบล  ลำไทรโยง อำเภอ  นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4คา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง  4.00 เมตร ความยาว  100 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 200,000 | หมู่ที่ 7  บ้าน  หนองปรือ ตำบล  ลำไทรโยง อำเภอ  นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1 และบ้านหนองนา หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1  และบ้านหนองนา หมู่ที่ 4  ตำบลลำไทรโยง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  หมู่ที่ 1  และ  บ้านหนองนา  หมู่ที่ 4  ตำบล  ลำไทรโยง  อำเภอ  นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหว่าน ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหว่าน  ตามแบบองค์การบริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 3  บ้าน  หว่าน ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง  ตามแบบองค์การบริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 5  บ้าน  หนองยางตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ  ตามแบบองค์การบริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 7  บ้าน  หนองปรือ ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองไทร ตำบลลำไทรโยง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองไทร  ตามแบบองค์การบริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองไทร ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ลำมาศพัฒนา ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านลำมาศพัฒนา  ตามแบบองค์การบริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 11 บ้าน  ลำมาศพัฒนา  ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2  บ้านโคกแร่ ตำบลทุ่งลำไทรโยง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2  บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 165 ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน  16 บ่อ หรือมีความยาวรวม  ไม่น้อยกว่า 181 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 2  บ้านโคกแร่  ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านฟากครอง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านฟากคลองตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 60 ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 6 บ่อ หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 66 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนดกำหนด | 120,000 | หมู่ที่ 6  บ้าน  ฟากครอง  ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้าน  บ้านหนองปรือใหญ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม  บ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือใหญ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 165 ท่อน ก่อสร้าง  บ่อพัก จำนวน 16 บ่อ หรือ  มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 181 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง กำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 8  บ้าน  หนองปรือใหญ่  ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง / บำรุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2559** | | | **พ.ศ. 2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลลำไทรโยง | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านภายในตำบล  จำนวน 14 หมู่บ้าน | 100,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานสารสนเทศ และ  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน | จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบ  ต่าง ๆ แก่ประชาชน  ได้ศึกษาเรียนรู้  จำนวน 14 หมู่บ้าน | 40,000 | หมู่บ้าน  ในพื้นที่  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ | จัดฝึกอบรมการจัดทำ  ปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกรและ  ประชาชนทั่วไป | 30,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง  อำเภอ  นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาหารแปรรูป หมู่ที่ 12 ตามโครงการกลุ่มอาหาร แปรรูป หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย | อุดหนุนกลุ่มอาหารฃแปรรูป หมู่ที่ 12 ตามโครงการกลุ่มอาหาร แปรรูป หมู่ที่ 12  บ้านโคกลอย | 30,000 | หมู่ที่ 12  บ้าน  โคกลอย  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ | 40,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในพื้นที่ | 153,900 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์  ผู้ติดเชื้อเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย  โรคเอดส์ | 12,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ตั้งจุดบริการประชาชน  เพื่อป้องกันและลด  อุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาล | 50,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ | 10,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการอุดหนุนที่ทำการ  ปกครองอำเภอนางรอง  ตามโครงการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ 2558 | อุดหนุนที่ทำการ  ปกครองอำเภอหนองกี่  ตามโครงการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ 2558 | 30,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการ  หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ 7 ตามโครงการ  หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน | อุดหนุนคณะกรรมการ  หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ 7 ตามโครงการ  หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 20,000 | หมู่ที่ 7  บ้าน  หนองปรือ  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการ อบต.สัมพันธ์ | เพื่อรณรงค์ต่อต้าน  ยาเสพติด ลด ละ เลิก อบายมุข รวมถึง พบประประชาชนเพื่อรับทราบ ปัญหาความเดือดร้อน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ  ชีวิตประชาชน | 60,000 | ทุกหมู่บ้านในพื้นที่  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.สังกัด ศูนย์ อปพร.  องค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.  สังกัด ศูนย์ อปพร.องค์การ  บริหารส่วนตำบลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | 120,000 | หน่วยงาน  ที่จัดฝึกอบรม | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ  ในชุมชน | จัดโครงการฝึกอบรม  อาชีพในชุมชน | 50,000 | ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือ  ผู้ประสบภัยหนาว | จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว  ในเขตพื้นที่ | 96,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**5.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การควบคุมและป้องกันโรค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 | ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระบาดในพื้นที่  ตำบลลำไทรโยง | 100,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันโรคพิษ  สุนัขบ้า ประจำปี 2558 | ควบคุมป้องกันโรค  พิษสุนัขบ้า ในพื้นที่  ตำบลลำไทรโยง | 30,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อสมทบเงินกองทุนหลัก  ประก้นสุขภาพในระดับ  ท้องถิ่น | 31,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และการดำเนินงานสาธารณสุขโดยเน้นการมีส่วนร่วม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ในเขตพื้นที่ อบต. | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข  มูลฐานในพื้นที่ อบต.  จำนวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ  15,000 บาท | 45,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**6.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ อบต.สัญจร | จัดออกให้บริการกับประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 14 หมู่บ้าน | 40,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และงานศึกษาไม่กำหนดระดับ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออก  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ | 25,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล  ลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้  ให้แก่เด็กปฐมวัย | จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่เด็กปฐมวัย | 25,000 | สถานที่  ตามโครงการ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตำบล  ลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ตำบลลำไทรโยง | ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ AEC (ASEAN Economic Community)  ตำบลลำไทรโยง | 50,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | | โครงการแข่งขันกีฬา  ต้านยาเสพติดตำบล  ลำไทรโยง | จัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยหมู่บ้าน  ในเขตพื้นที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 200,000 | | องค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬา  เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น | เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  ระหว่างองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น | 20,000 | สนามหน้า  ที่ว่าการอำเภอ  นางรอง | | สำนักงาน  ปลัด | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4** ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบัน | เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาท  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 50,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ และจัดงานรัฐพิธี  ต่าง ๆ | 15,000 | ที่ว่าการ  อำเภอนางรอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | จัดกิจกรรม/สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 30,000 | ตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ทั้ง 14 หมู่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดงานสืบสานประเพณี ประจำปี 2558 | จัดงานสืบสานประเพณี  ประจำปี 2558 | 100,000 | ตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรม  วันผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จำนวน 1 วัน | 80,000 | องค์การ  บริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนที่ทำการ  ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการจัดงาน  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  ประจำปี | อุดหนุนที่ทำการ  ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการจัดงาน  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  ประจำปี | 10,000 | ประสาท  เขาพนมรุ้ง  จังหวัด  บุรีรัมย์ | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการไหว้พระ  ประจำปี | จัดโครงการไหว้พระ  ประจำปี | 200,000 | สถานที่สำคัญทางพระพุทธ  ศาสนาตามโครงการ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมประเพณี  วันเข้าพรรษา | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันเข้าพรรษา | 20,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

**7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2** การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ของ อบต. | เพื่อให้มีแผนพัฒนา  ที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง สะท้อนปัญหา และความต้องการของประชาชน | 5,000 | ที่ทำการ  องค์การ  บริหารส่วน  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ของ อบต. | เพื่อให้ประชาชนมี  ส่วนร่วมในการติดต**า**มและประเมินผลแผนพัฒนาฯ | 0 | ที่ทำการ  องค์การ  บริหารส่วน  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ออกให้บริการจัดเก็บภาษีภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | 10,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนเวทีประชาคม ปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน | เพื่อสนับสนุนการมี  ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา  ในชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง | 0 | หมู่บ้าน  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3** การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมแก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อเพิ่มทักษะใน  การปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น | 590,000 | หน่วยงาน  ที่จัดฝึกอบรม | ทุกส่วนราชการ  ในองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทลำไทรโยง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อความเป็นระเบียบของอาคารสำนักงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างมี  ประสิทธิภาพ | 100,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อให้การทำงาน  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยี | 263,000 | ส่วนราชการภายในสังกัด  อบต.  ลำไทรโยง | กองคลัง/  สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจ้างเหมาบริการ  เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. | จ้างเหมาบริการจาก  หน่วยงาน เพื่อสำรวจความพึงพอใจของ  ผู้รับบริการจาก อบต. | 4,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ  ราชการ | ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ อบต. | 150,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการจัดทำวารสาร  ประชาสัมพันธ์และ  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | จัดทำวารสาร  ประชาสัมพันธ์และ  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต. | 30,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารและศึกษา  ดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.และประชาคมตำบล | จัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและศึกษา  ดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต. และประชาคมตำบล | 200,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรม ประชาคมตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม.ฯลฯ | ฝึกอบรม ประชาคมตำบล ผู้นำชุมชน  กลุ่ม อสม. ฯลฯ | 50,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 6,500 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (LAN) | จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย (LAN) ภายในสำนักงาน  ที่ทำการ อบต. | 20,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**8.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1** การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้  เฉลิมพระเกียรติฯ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ | 60,000 | พื้นที่  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน | จัดซื้อถังขยะแบบพลาสติกให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | 100,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**011 รายงานกำกับติดตามการดำเดินงาน รอบ 6 เดือน**

**รายงานผลการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 หมวด 6(ฉบับที่2 พ.ศ.2559) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ2ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

**2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ประกอบด้วย

1. นายสมหมาย เจียมผักแว่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

2. นายไพฑูรย์ มาระทัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

3. นายวีระ กุลพินิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

4. นางเฉลี่ยว เสาโร ผู้แทนประชาคม กรรมการ

5. นายประเสริฐ มาสันเทียะ ผู้แทนประชาคม กรรมการ

6. พัฒนาชุมชนผู้ประสานงานตำบลลำไทรโยง กรรมการ

7. ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง กรรมการ

8. ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง กรรมการ

9. กำนันตำบลลำไทรโยง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**3. วิธีการติดตามและประเมินผล**

**1. การติดตาม (Monitoring)** เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา เป็น 3 ไตรมาส ดังนี้

งวดที่ 1 (พฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2560)

งวดที่ 2 (พฤษภาคม 2560 – ตุลาคม 2560)

**2. การประเมินผล (Evaluation)**  โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

**2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ** โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

**2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

3.1  **แบบที่ 1** การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง  
แบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีแล้ว

3.2 **แบบที่ 2** แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จะแบ่งช่วงเวลาการรายงานและติดตามแผนพัฒนา ออกเป็น 2 ไตรมาส ดังนี้

(1) **ไตรมาสที่** 1 ( พฤศจิกายน 2559 – เมษายน 2560 )

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนเมษายน 2560

(2) **ไตรมาสที่ 2** (พฤษภาคม 2560 – ตุลาคม 2560)

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนตุลาคม 2560

- รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น

3.3 แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใช้แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

**4. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล**

**1. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ**

**- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ** โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

**- ระดับองค์กร** สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ และเมื่อสิ้นสุด งวดที่ 3 จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

**2. การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีครั้งต่อไป

**ส่วนที่ 2**

**แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน**

**ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2560-2563)**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2560-2563) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ.2560-2563) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2560 - 2563) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

**1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**“เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข้ง สิ่งแวดล้อมดีมีภูมิทัศน์สวยงาม”**

**พันธกิจ**

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

3. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง

4. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

5. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์

6. ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง

7. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ.2560-2563)**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2563 ) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2560-2563) องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้จัด

ลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่**

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง

1.2 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

2.2 ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ

2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

2.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น**

3.1 การพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ

3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน**

4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.2 นำบริการไปสู่ประชาชน

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้**

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้**

7.1 ส่งเสริมการเกษตร

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้**

8.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

8.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานและการบริการประชาชน

8.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

8.4 ปรับปรุงระเบียบทะเบียนขององค์การบริหารส่วนตำบล

8.5 ต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

8.6 ล้อมรั้วรอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

8.7 ก่อสร้างโรงรถเพิ่ม

**4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
จำนวนทั้งสิ้น 25,300,000 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

**ตารางที่ 1** แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หมวดรายจ่าย** | **งบประมาณ**  **ปี 2558** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย** |
| 1. งบกลาง  2. งบเงินอุดหนุน  3. งบดำเนินการ  4. งบบุคลากร  5. งบรายจ่ายอื่น  6. งบลงทุน | 1,181,417  1,804,000  7,627,603  10,673,280  -  4,013,700 | 4.66  7.15  30.15  42.18  -  15.86 |
| **รวม** | **25,300,000** | **100 %** |

ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้นำงบประมาณ จำนวน

25,30,000.00 บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงทั้ง 8 ด้าน

**ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** |
| 1. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 13,049,534 | 58.59 |
| 2. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2,477,000 | 11.12 |
| 3. การพัฒนาด้านการศึกษาการกีฬาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 3,252,000 | 14.60 |
| 4. การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน | 550,000 | 2.46 |
| 5. การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 452,,000 | 2.02 |
| 6. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 40,000 | 0.17 |
| 7. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร | 620,731 | 2.78 |
| 8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 1,830,000 | 8.21 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **22,271,765** | **99.95** |

ซึ่งใน**ตารางที่ 2** จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในช่วงสี่ปี (พ.ศ. 2560-2563) ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2560-2563) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

**การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

**1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ**

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสี่ปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีฯ (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2561) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

|  |
| --- |
|  |

**ตารางที่3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ปี2561** | | **ปี2562** | | **ป2563** | | **ปี2564** | | **รวม** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบ ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ ประมาณ** |
| 1.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 52 | 28,650,000 | 55 | 24,100,000 | 55 | 24,100,000 | 55 | 24,100,000 | 217 | 100,950,000 |
| 2.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 31 | 2,882,000 | 31 | 2,882,000 | 31 | 2,882,000 | 31 | 2,882,000 | 124 | 11,528,000 |
| 3.ด้านการศึกษา การกีฬา การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น | 12 | 2,040,000 | 19 | 4,970,000 | 19 | 4,970,000 | 19 | 4,970,000 | 69 | 16,950,000 |
| 4.ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน | 5 | 130,000 | 5 | 120,000 | 5 | 120,000 | 5 | 120,000 | 20 | 490,000 |
| 5.ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อม | 14 | 1,120,000 | 14 | 960,000 | 14 | 960,000 | 14 | 960,000 | 56 | 4,000,000 |
| 6.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 3 | 270,000 | 3 | 170,000 | 3 | 170,000 | 3 | 170,000 | 12 | 780,000 |
| 7.ด้านการส่งเสริมการเกษตร | 16 | 1,045,000 | 16 | 910,000 | 16 | 910,000 | 16 | 910,000 | 64 | 3,775,000 |
| 8.ด้านการเมืองการบริหาร | 26 | 4,100,000 | 26 | 3,690,000 | 26 | 3,690,000 | 26 | 3,690,000 | 104 | 15,170,000 |
| รวม | 159 | 40,237,000 | 169 | 37,802,000 | 169 | 37,802,000 | 169 | 37,802,000 | 666 | 153,643,000 |

**ตารางที่ 4** **แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2564) ที่มีเป้าหมายในการ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ / ครั้งที่1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา**  **ปี 2561** | **งบประมาณ**  **ในแผนฯ ปี 2561** | **โครงการ**  **ที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **รายจ่ายปี2561** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ**  **โครงการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอ**ยู่ |  |  |  |  |  |
| 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 27,250,000 | 21 | 13,060,340 | 47.92 |
| 1.2 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 10 | 1,440,000 | 5 | 710,000 | 49.30 |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **52** | **28,650,000** | **21** | **13,770,340** | **48.06** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |
| 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี  2.2 ให้ความช่วยเหลีอสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ  2.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  2.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน | 16  6  2  7 | 1,445,000  652,000  80,000  705,000 | 12  5  2  5 | 1,260,000  630,000  80,000  507,500 | 51.53  96.62  100  71.98 |
| **รวม** | **31** | **2,882,000** | **24** | **2,477,500** | **85.96** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3ด้านการศึกษา การกีฬาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| 3.1 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแบบบูรณา  3.2 การพัฒนาและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  3.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | 4  4  4 | 460,000  130,000  1,450,000 | 4 3  3 | 460,000  130,000  1,087,500 | 100.00  100.00  75.00 |
| **รวม** | **12** | **2,040,000** | **10** | **1,677,500** | **82.23** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน** |  |  |  |  |  |
| 4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน | 3 | 80,000 | 2 | 500,00 | 62.5 |
| 4.2 นำบริการเชิงรุกไปสู่ประชาชน | 2 | 50,000 | 1 | 50,000 | 100.00 |
| **รวม** | **5** | **130,000** | **3** | **100,000** | **76.92** |
| **ยุทธศาสตร์ที่5ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  5.1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย | 12  2 | 920,000  200,000 | 6  1 | 460,000  100,000 | 50.00  50.00 |
| **รวม** | **14** | **1,120,000** | **7** | **560,000** | **50.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา**  **ปี 2560** | **งบประมาณ**  **ในแผนฯ ปี 2560** | **โครงการ ที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **รายจ่ายปี 2560** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ**  **โครงการ** |
| **ยุทธศาสที่ 6 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว** |  |  |  |  |  |
| 6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว | 3 | 270,000 | 2 | 180,000 | 66.66 |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** | **270,000** | **2** | **180,000** | **66.66** |
| **ยุทธศาสตร์ทึ่ 7 ด้านการส่งเสริมการเกษตร** |  |  |  |  |  |
| 7.1 การส่งเสริมการเกษตร | 16 | 1,045,000 | 10 | 653,120 | 62.49 |
| **รวม** | **14** | **1,045,000** | **10** | **653,120** | **62.49** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการเมืองการบริหาร**  8.1 การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการ  8.2การพัฒนาบุคลากร  8.3การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้  8.4การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. | 12  8  3  3 | 2,730,000  1,040,000  90,000  240,000 | 6  4  2  3 | 1,355,000  520,000  60,000  240,000 | 50.00    50.00  66.66  100 |
| **รวม** | **26** | **4,100,000** | **15** | **2,185,000** | **53.29** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **159** | **40,237,000** | **97** | **21,603,460** | **53.69** |
| **รวมโครงการ** | **159** |  |  |  |  |

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ในแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  
ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน โดยมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ปี 2561 จำนวน 159โครงการ ซึ่งโครงการที่ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 97 โครงการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,603,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.69 ของโครงการทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (พฤศจิกายน 25560 – เมษายน 2561) รายงานภายในเดือนเมษายน 2561

งวดที่ 2 (พฤษภาคม 2561- ตุลาคม 2561) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2561

ข้อมูลที่รวมรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดงวดที่ 1 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ได้รับประมาณการ 159 โครงการ

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.69 ของโครงการทั้งหมด

**2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนจำนวน 14 หมู่บ้านเป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 100 คน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงในภาพรวม

2. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

**ผลการประเมิน**

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไป** | | | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **เพศ** | | |  |  |
|  | ชาย | | 60 | 60 |
|  | หญิง | | 40 | 40 |
|  | | **รวม** | **100** | **100** |
| **อายุ** | | |  |  |
|  | ต่ำกว่า 20 ปี | | 10 | 10 |
|  | 20 - 30 ปี | | 18 | 18 |
|  | 31 - 40 ปี | | 24 | 24 |
|  | 41 - 50 ปี | | 20 | 20 |
|  | 51 - 60 ปี | | 16 | 16 |
|  | มากกว่า 60 ปี | | 12 | 12 |
|  | | **รวม** | **100** | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไป** | | | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **การศึกษา** | | |  |  |
|  | ประถมศึกษา | | 50 | 50 |
|  | มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | | 20 | 20 |
|  | อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | | 18 | 18 |
|  | ปริญญาตรี | | 8 | 8 |
|  | สูงกว่าปริญญาตรี | | 4 | 4 |
|  | อื่นๆ | | 0 | 0 |
|  | **รวม** | | **100** | **100** |
| **อาชีพหลัก** | | |  |  |
|  | รับราชการ | | 6 | 6 |
|  | เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | | 8 | 8 |
|  | ค้าขายธุรกิจส่วนตัว | | 10 | 10 |
|  | รับจ้าง | | 20 | 20 |
|  | นักเรียน นักศึกษา | | 10 | 10 |
|  | เกษตรกร | | 46 | 46 |
|  | อื่นๆ | | 0 | 0 |
|  | | **รวม** | **100** | **100** |

**เพศ** กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศหญิง จำนวน 40 คน

คิดเป็นร้อยละ 40 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

**อายุ** กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16

มากกว่า 60 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และน้อยที่สุดมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10

**ระดับการศึกษา** กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และน้อยที่สุดได้แก่ระดับสูง

กว่าปริญญาตรี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4

**อาชีพหลัก** กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา

มีอาชีพรับจ้าง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20

**1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงในภาพรวม** โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

**ตารางที่ 5**  **ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**ในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ด้าน** | | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** | **รวม** |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | **จำนวน** | 48 | 40 | 12 | 100 |
| **ร้อยละ** | 48 | 40 | 12 | 100 |
| 2 | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | **จำนวน** | 38 | 50 | 12 | 100 |
| **ร้อยละ** | 38 | 50 | 12 | 100 |
| 3 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | **จำนวน** | 38 | 50 | 12 | 100 |
| ร้อยละ | 38 | 50 | 12 | 100 |
| 4 | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | จำนวน | 30 | 66 | 4 | 100 |
| ร้อยละ | 30 | 66 | 4 | 100 |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 50 | 36 | 14 | 100 |
| ร้อยละ | 50 | 36 | 14 | 100 |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | จำนวน | 30 | 58 | 12 | 100 |
| ร้อยละ | 30 | 58 | 12 | 100 |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | จำนวน | 70 | 24 | 6 | 100 |
| ร้อยละ | 70 | 24 | 6 | 100 |
| 8 | การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | จำนวน | 50 | 44 | 6 | 100 |
| ร้อยละ | 50 | 44 | 6 | 100 |
| 9 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 60 | 32 | 8 | 100 |
| ร้อยละ | 60 | 32 | 8 | 100 |

**จากตารางที่ 5 สามารถสรุปผลได้ดังนี้**

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 48 พึงพอใจมาก ร้อยละ 40 พอใจ ร้อยละ 12 ไม่พอใจ

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 38 พึงพอใจมาก ร้อยละ 50 พึงพอใจ ร้อยละ 12 ไม่พอใจ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 38 พึงพอใจมาก ร้อยละ 50 พึงพอใจ ร้อยละ 12 ไม่พอใจ

1. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 30 พึงพอใจมาก ร้อยละ 66 พึงพอใจ ร้อยละ 4 ไม่พอใจ

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 50 พึงพอใจมาก ร้อยละ 36 พึงพอใจ ร้อยละ 14 ไม่พอใจ

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100

ร้อยละ 30 พึงพอใจมาก ร้อยละ 58 พึงพอใจ ร้อยละ 12 ไม่พอใจ

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 70 พึงพอใจมาก ร้อยละ 24 พึงพอใจ ร้อยละ 6 ไม่พอใจ

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 50 พึงพอใจมาก ร้อยละ 44 พึงพอใจ ร้อยละ 6 ไม่พอใจ

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 60 พึงพอใจมาก ร้อยละ 32 พึงพอใจ ร้อยละ 8 ไม่พอใจ

**สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ร้อยละ 46 พึงพอใจมาก ร้อยละ 44.44 พึงพอใจ ร้อยละ 9.55 ไม่พอใจ**

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผล ฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

กำหนดว่า หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำไทรโยง สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า ประชาชนมีพอใจ และพอใจมาก รวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 90.44

ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

**2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงจำแนกตาม**

**ยุทธศาสตร์**

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม 10) และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ**  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) |
| 1. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 7.25 |
| 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 6.34 |
| 3. ด้านการศึกษา การกีฬา การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม | 7.45 |
| 4. ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน | 7.65 |
| 5. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7.47 |
| 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7.29 |
| 7. ด้านส่งเสริมการเกษตร | 6.20 |
| 8. ด้านการเมืองการบริหาร | 7.25 |
| **รวมเฉลี่ย** | **7.11** |

จากเกณฑ์การพิจารณา หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ 7.11ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลางถึงมากที่สุด

**งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์การ**

**บริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **งบประมาณ** |
| 1.อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  2.อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  3.อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลลำไทรโยง  4.อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  5.อุดหนุน อบต.ทรัพย์พระยา  6.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง  7.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ | -  -  -  -  -  -  - | 10,000  10,000  30,000  10,000  15,000  30,000  10,000 |
| **รวมเป็นเงิน** |  |  | **115,000** |

**ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
3. จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
4. บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องทำให้เกิดความล่าช้าเพราะจะต้องใช้เวลาในการศึกษา

**ส่วนที่ 4**

**สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม**

**ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ประจำปี 2560**

**ปัญหาและอุปสรรค**

1. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3. มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ดำเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้

**ข้อเสนอแนะ**

1. ในการดำเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำการประชาสัมพันธ์
2. ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง
3. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการ

ดำเนินงาน และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป

**012 รายงานผลการดำเดินงานประจำปี**

**แผนการดำเดินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561**



**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

**บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่จะดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ**  **งบประมาณทั้งหมด** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น แหล่ง  น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค | 1 | 4.35 | 100,000 | 1.41 | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ท่อหลอด  เหลี่ยม | 14 | 22.22 | 2,840,000 | 5.24 | กองช่าง |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 ขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์  สาธารณะ | 1 | 9.09 | 100,000 | 2.25 | กองช่าง |
| **รวม** | **16** | **16.49** | **3,040,000** | **4.62** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ำ**  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **รวม** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน | 1 | 33.33 | 40,000 | 47.06 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน | 2 | 66.67 | 60,000 | 75 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์ | - | - | - | - | - |
| **รวม** | **3** | **33.33** | **100,000** | **28.12** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม | 9 | 33.33 | 495,900 | 6.19 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจน | 2 | 40 | 146,000 | 73 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **11** | **34.38** | **641,900** | **7.82** |  |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การควบคุมและป้องกันโรค  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และดำเนินงานสาธารณสุขโดย  เน้นการมีส่วนร่วม | 3  1 | 60  25 | 161,000  45,000 | 73.18  36 | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **4** | **36** | **206,000** | **59.71** | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการ**  **ที่จะดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **ร้อยละของ**  **งบประมาณหมด** | **หน่วย**  **ดำเนินการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน | 1 | 25 | 40,000 | 30.77 | สำนักงานปลัด |
| แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาฯ  แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  แนวทางการพัฒนาที่ 4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น | 4  2  6 | 33.33  40  66.67 | 200,000  220,000  440,000 | 7.95  93.22  81.48 | ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนการศึกษาฯ  ส่วนการศึกษาฯ |
| **รวม** | **13** | **52** | **900,000** | **27.35** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแก่ภาคประชาชน  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร  แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ | -  4  10 | -  100  55.56 | -  15,000  1,413,500 | -  25.86  81.65 | -  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **14** | **70.45** | **3,397,900** | **21.24** | **-** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** |  |  |  |  |  |
| แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อม | 2 | 50 | 120,000 | 43.32 | สำนักงานปลัด |
| **รวม** | **2** | **50** | **120,000** | **43.32** | **-** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **63** | **31.19** | **8,675,800** | **48.47** | **-** |

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบประปา ถังเก็บน้ำ บ่อน้ำตื้น บ่อบาดาล แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2559** | | | **พ.ศ.2560** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน | เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่  จำนวน 14 หมู่บ้าน | 100,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ท่อระบายน้ำ สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ D.B.S.T. ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร ความยาว 316.00 เมตร ความหนาชั้นพื้นทางหินคลุก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,106 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 1  บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอ  นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 3 บ้านลุงไผ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 3 บ้านลุงไผ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | 320,000 | หมู่ที่ 3  บ้านลุงไผ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอ  นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 4 บ้านหนองนา ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 4 บ้านหนองนา ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการก่อสร้างถนนลาดยาง  แบบ D.B.S.T. ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 221.00 เมตร ความหนาชั้นพื้นทางหินคลุก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,105 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 4  บ้านหนองนา ตำบล  ลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T.หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  โดยการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ D.B.S.T. ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 276.00 เมตร ความหนาชั้นพื้นทางหินคลุก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,104 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย  ตำบล  ลำไทรโยง อำเภอ  นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4คา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7  บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างถนนคอนกรีต  เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง  4.00 เมตร ความยาว  100 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 200,000 | หมู่ที่ 7  บ้าน  หนองปรือ ตำบล  ลำไทรโยง อำเภอ  นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านบ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1 และบ้านหนองนา หมู่ที่ 4 ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 1  และบ้านหนองนา หมู่ที่ 4  ตำบลลำไทรโยง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | บ้านหนองตะลุมปุ๊ก  หมู่ที่ 1  และ  บ้านหนองนา  หมู่ที่ 4  ตำบล  ลำไทรโยง  อำเภอ  นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหว่าน ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหว่าน  ตามแบบองค์การบริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 3  บ้าน  หว่าน ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองยาง  ตามแบบองค์การบริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 5  บ้าน  หนองยางตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือ  ตามแบบองค์การบริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 7  บ้าน  หนองปรือ ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองไทร ตำบลลำไทรโยง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านหนองไทร  ตามแบบองค์การบริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 10 บ้านหนองไทร ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 11 | โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ลำมาศพัฒนา ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านลำมาศพัฒนา  ตามแบบองค์การบริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 100,000 | หมู่ที่ 11 บ้าน  ลำมาศพัฒนา  ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2  บ้านโคกแร่ ตำบลทุ่งลำไทรโยง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2  บ้านโคกแร่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 165 ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน  16 บ่อ หรือมีความยาวรวม  ไม่น้อยกว่า 181 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 2  บ้านโคกแร่  ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านฟากครอง ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 บ้านฟากคลองตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 60 ท่อน ก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 6 บ่อ หรือมีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 66 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน  1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงกำหนดกำหนด | 120,000 | หมู่ที่ 6  บ้าน  ฟากครอง  ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้าน  บ้านหนองปรือใหญ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อม  บ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือใหญ่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 165 ท่อน ก่อสร้าง  บ่อพัก จำนวน 16 บ่อ หรือ  มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 181 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง กำหนด | 320,000 | หมู่ที่ 8  บ้าน  หนองปรือใหญ่  ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การขยายเขต / ซ่อมแซม / ปรับปรุง / บำรุงรักษาไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ โทรศัพท์สาธารณะ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ. 2560** | | | **พ.ศ. 2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลลำไทรโยง | ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทุกหมู่บ้านภายในตำบล  จำนวน 14 หมู่บ้าน | 100,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการเรียนรู้ในชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนางานสารสนเทศ และ  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน | จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบ  ต่าง ๆ แก่ประชาชน  ได้ศึกษาเรียนรู้  จำนวน 14 หมู่บ้าน | 40,000 | หมู่บ้าน  ในพื้นที่  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ | จัดฝึกอบรมการจัดทำ  ปุ๋ยหมักชีวภาพให้แก่เกษตรกรและ  ประชาชนทั่วไป | 30,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง  อำเภอ  นางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนกลุ่มอาหารแปรรูป หมู่ที่ 12 ตามโครงการกลุ่มอาหาร แปรรูป หมู่ที่ 12 บ้านโคกลอย | อุดหนุนกลุ่มอาหารฃแปรรูป หมู่ที่ 12 ตามโครงการกลุ่มอาหาร แปรรูป หมู่ที่ 12  บ้านโคกลอย | 30,000 | หมู่ที่ 12  บ้าน  โคกลอย  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม**

**4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ  ผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ | 40,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในพื้นที่ | 153,900 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสงเคราะห์  ผู้ติดเชื้อเอดส์ | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย  โรคเอดส์ | 12,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล | ตั้งจุดบริการประชาชน  เพื่อป้องกันและลด  อุบัติเหตุทางถนน  ในช่วงเทศกาล | 50,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ | อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศล และให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ | 10,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการอุดหนุนที่ทำการ  ปกครองอำเภอนางรอง  ตามโครงการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ 2558 | อุดหนุนที่ทำการ  ปกครองอำเภอหนองกี่  ตามโครงการตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ 2558 | 30,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการ  หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ 7 ตามโครงการ  หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน | อุดหนุนคณะกรรมการ  หมู่บ้าน บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ 7 ตามโครงการ  หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง  ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน | 20,000 | หมู่ที่ 7  บ้าน  หนองปรือ  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | โครงการ อบต.สัมพันธ์ | เพื่อรณรงค์ต่อต้าน  ยาเสพติด ลด ละ เลิก อบายมุข รวมถึง พบประประชาชนเพื่อรับทราบ ปัญหาความเดือดร้อน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ  ชีวิตประชาชน | 60,000 | ทุกหมู่บ้านในพื้นที่  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.สังกัด ศูนย์ อปพร.  องค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร.  สังกัด ศูนย์ อปพร.องค์การ  บริหารส่วนตำบลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ | 120,000 | หน่วยงาน  ที่จัดฝึกอบรม | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพ  ในชุมชน | จัดโครงการฝึกอบรม  อาชีพในชุมชน | 50,000 | ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือ  ผู้ประสบภัยหนาว | จัดซื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว  ในเขตพื้นที่ | 96,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข**

**5.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การควบคุมและป้องกันโรค**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 | ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ระบาดในพื้นที่  ตำบลลำไทรโยง | 100,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการป้องกันโรคพิษ  สุนัขบ้า ประจำปี 2558 | ควบคุมป้องกันโรค  พิษสุนัขบ้า ในพื้นที่  ตำบลลำไทรโยง | 30,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | เพื่อสมทบเงินกองทุนหลัก  ประก้นสุขภาพในระดับ  ท้องถิ่น | 31,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และการดำเนินงานสาธารณสุขโดยเน้นการมีส่วนร่วม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน  ในเขตพื้นที่ อบต. | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุข  มูลฐานในพื้นที่ อบต.  จำนวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ  15,000 บาท | 45,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

**6.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเพิ่มโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการ อบต.สัญจร | จัดออกให้บริการกับประชาชนในหมู่บ้าน  จำนวน 14 หมู่บ้าน | 40,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน และงานศึกษาไม่กำหนดระดับ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558 | เพื่อส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม กล้าแสดงออก  มีความริเริ่มสร้างสรรค์ | 25,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล  ลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการทัศนศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้  ให้แก่เด็กปฐมวัย | จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่เด็กปฐมวัย | 25,000 | สถานที่  ตามโครงการ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | 100,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตำบล  ลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ตำบลลำไทรโยง | ฝึกอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ AEC (ASEAN Economic Community)  ตำบลลำไทรโยง | 50,000 | องค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ**  **ที่** | | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | | **สถานที่ดำเนินการ** | | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | | โครงการแข่งขันกีฬา  ต้านยาเสพติดตำบล  ลำไทรโยง | จัดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยหมู่บ้าน  ในเขตพื้นที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน | 200,000 | | องค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการแข่งขันกีฬา  เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น | เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์  ระหว่างองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น | 20,000 | สนามหน้า  ที่ว่าการอำเภอ  นางรอง | | สำนักงาน  ปลัด | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4** ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปกป้องสถาบัน | เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระบาท  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ | 50,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  อดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ และจัดงานรัฐพิธี  ต่าง ๆ | 15,000 | ที่ว่าการ  อำเภอนางรอง | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | จัดกิจกรรม/สนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | 30,000 | ตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ทั้ง 14 หมู่ ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการจัดงานสืบสานประเพณี ประจำปี 2558 | จัดงานสืบสานประเพณี  ประจำปี 2558 | 100,000 | ตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 5 | โครงการจัดกิจกรรม  วันผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์  จำนวน 1 วัน | 80,000 | องค์การ  บริหาร  ส่วนตำบลลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอุดหนุนที่ทำการ  ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการจัดงาน  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  ประจำปี | อุดหนุนที่ทำการ  ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  ตามโครงการจัดงาน  ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง  ประจำปี | 10,000 | ประสาท  เขาพนมรุ้ง  จังหวัด  บุรีรัมย์ | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการไหว้พระ  ประจำปี | จัดโครงการไหว้พระ  ประจำปี | 200,000 | สถานที่สำคัญทางพระพุทธ  ศาสนาตามโครงการ | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการส่งเสริมประเพณี  วันเข้าพรรษา | ส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวันเข้าพรรษา | 20,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น**

**7.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2** การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ของ อบต. | เพื่อให้มีแผนพัฒนา  ที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง สะท้อนปัญหา และความต้องการของประชาชน | 5,000 | ที่ทำการ  องค์การ  บริหารส่วน  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ของ อบต. | เพื่อให้ประชาชนมี  ส่วนร่วมในการติดต**า**มและประเมินผลแผนพัฒนาฯ | 0 | ที่ทำการ  องค์การ  บริหารส่วน  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | ออกให้บริการจัดเก็บภาษีภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ | 10,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการสนับสนุนเวทีประชาคม ปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน | เพื่อสนับสนุนการมี  ส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา  ในชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง | 0 | หมู่บ้าน  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**7.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3** การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมแก่คณะผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | เพื่อเพิ่มทักษะใน  การปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น | 590,000 | หน่วยงาน  ที่จัดฝึกอบรม | ทุกส่วนราชการ  ในองค์การบริหารส่วนตำบล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทลำไทรโยง หมู่ที่ 1 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ | เพื่อความเป็นระเบียบของอาคารสำนักงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการอย่างมี  ประสิทธิภาพ | 100,000 | ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล | เพื่อให้การทำงาน  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ทันต่อเหตุการณ์และเทคโนโลยี | 263,000 | ส่วนราชการภายในสังกัด  อบต.  ลำไทรโยง | กองคลัง/  สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจ้างเหมาบริการ  เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต. | จ้างเหมาบริการจาก  หน่วยงาน เพื่อสำรวจความพึงพอใจของ  ผู้รับบริการจาก อบต. | 4,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ  ราชการ | ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ อบต. | 150,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | โครงการจัดทำวารสาร  ประชาสัมพันธ์และ  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ | จัดทำวารสาร  ประชาสัมพันธ์และ  สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต. | 30,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารและศึกษา  ดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต.และประชาคมตำบล | จัดฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและศึกษา  ดูงานนอกสถานที่ของบุคลากร อบต. และประชาคมตำบล | 200,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรม ประชาคมตำบล ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม.ฯลฯ | ฝึกอบรม ประชาคมตำบล ผู้นำชุมชน  กลุ่ม อสม. ฯลฯ | 50,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 6,500 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย (LAN) | จ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่าย (LAN) ภายในสำนักงาน  ที่ทำการ อบต. | 20,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**8.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1** การสร้างจิตสำนึกและการตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม**  **(ผลผลิต/งบประมาณ)** | **งบประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | โครงการปลูกต้นไม้  เฉลิมพระเกียรติฯ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ | 60,000 | พื้นที่  ตำบล  ลำไทรโยง | สำนักงาน  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อถังขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน | จัดซื้อถังขยะแบบพลาสติกให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ | 100,000 | ตำบล  ลำไทรโยง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

**การปฏิบัติงาน**

**013 มาตรฐานการปฏิบัติงาน**

****

**คู่มือ**

**ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของกองช่าง**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

**คำนำ**

คู่มือการปฏิบัติกองช่างฉบับนี้ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบงานกองช่าง ใช้ศึกษาและนาไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองช่าง คู่มือการปฏิบัติกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงานและมาตรฐานคุณภาพงาน เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างกองช่างให้บรรลุตามข้อกำหนดที่สำคัญ ซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้าราชการและลูกจ้างผู้รับผิดชอบกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จะได้นำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษาและนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงที่ได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติตำบล กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

**สารบัญ**

**หน้า**

**วัตถุประสงค์** ๑

**ขอบเขตของกระบวนงาน**........................................................................................ ๑

๑.๑ งานก่อสร้าง ...................................................................................................... ๑

วิธีดำเนินงาน

- ขั้นตอน

- แผนผัง

- แนวทางการปฏิบัติ

๑.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร……………………………………………………………… ๔

วิธีดำเนินงาน

- ขั้นตอน

- แผนผัง

- แนวทางการปฏิบัติ

๑.๓ งานประสานสาธารณูปโภค ……………………………………………………………………. ๖

วิธีดำเนินงาน

- ขั้นตอน

- แผนผัง

- แนวทางการปฏิบัติ

๑.๔ งานผังเมือง …………………………………………………………………………………………. ๗

วิธีดำเนินงาน

- ขั้นตอน

- แผนผัง

- แนวทางการปฏิบัติ

**๓. การรายงานผล** …………………………………………………………………………………………… ๘

**๔. การตรวจติดตามประเมินผล**

**วัตถุประสงค์**

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างกองช่าง มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแสดง

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของกองช่าง

๒. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะช่วยให้การทางานของกองช่าง ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วทันตามกำหนดเวลา มีการทางานปลอดภัย บรรลุข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ

**ขอบเขตของกระบวนงาน**

**๑. งานก่อสร้าง**

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน

- งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคมและงานบ

บำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

- งานก่อสร้างปรับปรุงบูรณะและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างสาธารณะ

- งานขอตั้งงบประมาณประจาปี

- งานของบประมาณประสานงานกับฝ่ายผังเมือง

- งานกำหนดรายละเอียดข้อมูลสาธารณะ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

|  |  |
| --- | --- |
| **กรอบแนวคิด ผู้รับบริการ** | **ความต้องการของผู้รับบริการ** |
| ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง  หน่วยงานราชการในตำบลลำไทรโยง | การคมนาคม ขนส่งที่ดี |
| **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** | **ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** |
| ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง  หน่วยงานราชการในตำบลลำไทรโยง | ประชาชนในเขตตำบลลำไทรโยง มีการคมนาคม ขนส่งที่สะดวก |

**ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๓

**-2-**

**ขั้นตอนการดาเนินงานก่อสร้าง**

1. ศึกษารายละเอียดโครงการที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติงบประมาณประเภทต่างๆ

2. จัดทำประมาณราคากลางโดยศึกษาราคาวัสดุก่อสร้างที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันมากที่สุด (ไม่เกิน ๑ เดือน) จากสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (http://www.price.moc.go.th) หรือราคาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

3. ผู้อานวยการกองช่างตรวจสอบรายละเอียดใบประมาณราคา และแบบแปลน

4. เสนอปลัด อบต. และนายก อบต. พิจารณา และลงนามอนุมัติดาเนินโครงการ

**แผนผังขั้นตอน**

ศึกษารายละเอียดโครงการ

นายช่างโยธาจัดทาประมาณราคาก่อสร้าง พร้อมแบบแปลนการก่อสร้าง

ผู้อานวยการกองช่างตรวจสอบ

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

แก้ไข และเสนอพิจารณาใหม่

เสนอปลัด อบต. และนายก อบต.

พิจารณาและลงนามอนุมัติดาเนินการ

คัดลอกสาเนาเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลนก่อสร้าง

ให้กองคลังดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป

**-3-**

**แผนผังขั้นตอน (ต่อ)**

**ช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของ**

**ผู้รับจ้างให้เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด**

**พร้อมทั้งจัดทาบันทึกควบคุมงานทุกวัน**

**รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บังคับบัญชาทราบ**

**สรุปผลการดาเนินโครงการก่อสร้าง รายไตรมาส**

**รายงานปลัด อบต. / นายก อบต. ทราบ**

**รายงานผลการดาเนินโครงการให้ ปลัด อบต. /**

**นายก อบต.ทราบ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ**

**-4-**

**๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร**

- งานประเมินราคา

- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร

- งานออกแบบและบริการข้อมูล

- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ งานวิศวกรรม

- งานออกแบบ งานก่อสร้างที่มีผู้ยื่นขออนุญาตอาคารทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบที่รับอนุญาตการประมาณราคา ร่วมพิจารณากำหนดวางแผนงานงบประมาณ

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย

|  |  |
| --- | --- |
| **กรอบแนวคิด ผู้รับบริการ** | **ความต้องการของผู้รับบริการ** |
| ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง  หน่วยงานราชการในตำบลลำไทรโยง | ความถูกต้อง รวดเร็ว |
| **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** | **ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** |
| ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง  หน่วยงานราชการในตำบลลำไทรโยง | ความถูกต้อง รวดเร็ว |

**ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

**ขั้นตอนการดาเนินงานขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร**

1. ผู้ยื่นคาร้อง ขอรับแบบฟอร์มการยื่นคาร้องได้ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง หรือที่ทาการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑- ๑๔
2. ผู้ยื่นคำร้อง ตามแบบคำร้องพร้อมหลักฐานยื่นต่อเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง อบต.ลำไทรโยง เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการขออนุญาต (แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ไม่ได้อยู่ในเขตควบคุมอาคาร จึงไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอน ได้)

-5-

**หลักฐาน**

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ

- สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

- สาเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ ๑ ฉบับ

3. เจ้าพนักงานธุรการ เสนอนายก อบต.ลงนาม (กรณีนายก อบต. ไม่อยู่ประจาสานักงาน หรือติดภารกิจ ใช้

ระยะเวลาประมาณ ๑-๒ วัน)

4. ติดต่อผู้ยื่นคาร้องมารับหนังสือรับรอง

**แผนผังขั้นตอนการขอหนังสือรับรอง การขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร**

ผู้ยื่นคำร้อง กรอกแบบคาร้องขอหนังสือรับรอง

การขออนุญาตก่อสร้าง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร

ผู้ยื่นคาร้อง ยื่นเอกสารหลักฐานได้ที่ กองช่าง

อบต.ลำไทรโยงนายก อบต.ลงนาม

เจ้าพนักงานธุรการกองช่าง จัดทาหนังสือรับรอง

เสนอนายก อบต.ลงนาม

นายก อบต.ลงนาม

แจ้งผู้ยื่นคาร้อง รับหนังสือรับรอง

-6-

1. **งานประสานสาธารณูปโภค**

- งานประสานสาธารณูปโภค

- งานไฟฟ้าสาธารณะ

- งานระบายน้า

- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

- งานการบำรุงรักษาคูคลอง ท่อระบายน้า

- งานสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทาแผนที่และโครงการก่อสร้างถนน แผนบำรุงรักษาถนน โครงการซ่อมแซมถนน และแผนการดูแลบำรุงรักษาถนนเส้นทาง ให้มีความพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาถนนชำรุด การบำรุงรักษาถนนและจัดตั้งงบประมาณบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนเพื่อใช้ในการคมนาคม

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

|  |  |
| --- | --- |
| **กรอบแนวคิด ผู้รับบริการ** | **ความต้องการของผู้รับบริการ** |
| ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง  หน่วยงานราชการในตำบลลำไทรโยง | มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์ |
| **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** | **ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** |
| ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง  หน่วยงานราชการในตำบลลำไทรโยง | มีระบบสาธารณูปโภคอย่างสมบูรณ์ |

**ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๓

**-7-**

**4. งานผังเมือง**

- งานสำรวจและแผนที่

- งานวางผังพัฒนาเมือง

- งานควบคุมทางผังเมือง

- งานจัดรูปที่ดินและฟื้นฟูเมือง กำหนดแนวเขตที่สาธารณะเพื่อการขอครอบครองสิทธิ์ในที่สาธารณะการบุกรุกที่ดิน ให้เป็นที่สาธารณะดูแลตรวจสอบที่สาธารณะสิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดินสะพาน ท่อระบายน้า

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

|  |  |
| --- | --- |
| **กรอบแนวคิด ผู้รับบริการ** | **ความต้องการของผู้รับบริการ** |
| ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง  หน่วยงานราชการในตำบลลำไทรโยง | มีที่ทากินและที่อยู่อาศัย  มีขอบเขตพื้นที่ชัดเจน |
| **ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** | **ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย** |
| ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำไทรโยง  หน่วยงานราชการในตำบลลำไทรโยง | มีที่ทากินและที่อยู่อาศัย |

**ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๒๓

**ขั้นตอนการดำเนินงานการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต**

1. เจ้าของที่ดินติดต่อเพื่อขอรังวัดที่ดิน

2. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเรื่องมายัง อบต.ลำไทรโยง

5. กรณีมีการลุกล้าที่สาธารณประโยชน์ ประสานความร่วมมือไปยัง สนง.ที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์

3. นายก อบต. มอบอำนาจเจ้าหน้าที่กองช่างดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

4. กรณีไม่มีการลุกล้าที่สาธารณประโยชน์ เจ้าพนักงานท้องถิ่นลงนาม

-8-

**แผนผังขั้นตอนการชี้ระวังแนวเขต/การรับรองแนวเขต**

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเรื่องมายัง อบต.ลำไทรโยง

เจ้าหน้าที่กองช่าง (ผู้รับมอบอานาจจากนายก อบต.)

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคาร้องขอ

กรณีไม่มีการลุกล้า กรณีมีการลุกล้ำ

รายงานอาเภอเมืองบุรีรัมย

ลงนามรับรอง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งเรื่องมายัง อบต.บัวทอง

เจ้าหน้าที่กองช่าง (ผู้รับมอบอานาจจากนายก อบต.) ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคาร้องขอ

รายงานอาเภอเมืองบุรีรัมย์

ลงนามรับรอง

รายงานนายก อบต. ทราบ

รายปี

**การรายงานผล**

๑. งานก่อสร้าง รายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส

๒. งานออกแบบควบคุมอาคาร รายงานสรุปผลการดาเนินงานสิ้นปีงบประมาณ


๓. งานสาธารณูปโภค รายงานสรุปผลการดาเนินงานทุกไตรมาส หรือรายงานทันทีกรณีเกิดข้อร้องเรียนเร่งด่วน


๔. งานผังเมือง รายงานสรุปผลการดาเนินงานสิ้นปีงบประมาณ หรือรายงานทันทีกรณีเกิด ข้อร้องเรียน

**การให้บริการ**

**014 มาตรฐานการให้บริการ**



**  
015 ข้อมูลเชิงสติติการให้บริการ**

****