**011. รายงานกำกับติดตามการดำเดินงาน รอบ 6 เดือน**

**รายงานผลการติดตามและประเมินผล**

**แผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2561-2565**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548 หมวด 6(ฉบับที่2 พ.ศ.2559) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ กำหนดก็ได้ และให้คณะกรรมการฯรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ2ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

การติดตาม ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective)

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

**2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ประกอบด้วย

1. นายสมหมาย เจียมผักแว่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

2. นายไพฑูรย์ มาระทัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

3. นายวีระ กุลพินิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ

4. นางเฉลี่ยว เสาโร ผู้แทนประชาคม กรรมการ

5. นายประเสริฐ มาสันเทียะ ผู้แทนประชาคม กรรมการ

6. พัฒนาชุมชนผู้ประสานงานตำบลลำไทรโยง กรรมการ

7. ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง กรรมการ

8. ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง กรรมการ

9. กำนันตำบลลำไทรโยง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้มีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**3. วิธีการติดตามและประเมินผล**

**1. การติดตาม (Monitoring)** เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปีหรือไม่หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา เป็น 3 ไตรมาส ดังนี้

งวดที่ 1 (พฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563)

งวดที่ 2 (พฤษภาคม 2563 – ตุลาคม 2563)

**2. การประเมินผล (Evaluation)**  โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่

**2.1 การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ** โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป

**2.2 การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ 3 เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป

**3. แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

3.1  **แบบที่ 1** การประเมินการจัดการทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง  
แบบที่ 1 เป็นแบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีของท้องถิ่นโดยตนเองโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีแล้ว

3.2 **แบบที่ 2** แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง จะแบ่งช่วงเวลาการรายงานและติดตามแผนพัฒนา ออกเป็น 2 ไตรมาส ดังนี้

(1) **ไตรมาสที่** 1 ( พฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563 )

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนเมษายน 2563

(2) **ไตรมาสที่ 2** (พฤษภาคม 2562 – ตุลาคม 2562)

- มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนตุลาคม 2562

- รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานต่อสภาท้องถิ่น

3.3 แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด และมีกำหนดเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใช้แบบที่ 3/2 และแบบที่ 3/3 เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

**4. ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล**

**1. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ**

**- ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ** โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ

**- ระดับองค์กร** สำนักงานปลัด งานนโยบายและแผนจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ และเมื่อสิ้นสุด งวดที่ 3 จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

**2. การติดตามประเมินความสำเร็จของตามยุทธศาสตร์การพัฒนา** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะดำเนินการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีครั้งต่อไป เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีครั้งต่อไป

**ส่วนที่ 2**

**แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน**

**ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565)**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561-2565) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ในส่วนที่ 2 นี้ จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้กำหนดไว้และนำมาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

**1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**“เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข้ง สิ่งแวดล้อมดีมีภูมิทัศน์สวยงาม”**

**พันธกิจ**

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น

3. การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้านเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง

4. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้

5. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์

6. ปรับปรุงและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนอย่างทั่วถึง

7. จัดระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ.2561-2565)**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565 ) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้จัด

ลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามเหตุผลความจำเป็นและความเร่งด่วนในการพัฒนา ดังนี้

**1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเมืองน่าอยู่**

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง

1.2 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

**2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต**

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี

2.2 ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ

2.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม

2.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน

**3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น**

3.1 การพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ

3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

**4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน**

4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

4.2 นำบริการไปสู่ประชาชน

**5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

5.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย

**6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้**

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

**7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้**

7.1 ส่งเสริมการเกษตร

**8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้**

8.1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

8.2 ปรับปรุงระบบการบริหารงานและการบริการประชาชน

8.3 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล

8.4 ปรับปรุงระเบียบทะเบียนขององค์การบริหารส่วนตำบล

8.5 ต่อเติมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

8.6 ล้อมรั้วรอบองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง

8.7 ก่อสร้างโรงรถเพิ่ม

**4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
จำนวนทั้งสิ้น 25,300,000 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

**ตารางที่ 1** แสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแต่ละประเภทตามหมวดรายจ่าย

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **หมวดรายจ่าย** | **งบประมาณ**  **ปี 2558** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณรายจ่าย** |
| 1. งบกลาง  2. งบเงินอุดหนุน  3. งบดำเนินการ  4. งบบุคลากร  5. งบรายจ่ายอื่น  6. งบลงทุน | 1,181,417  1,804,000  7,627,603  10,673,280  -  4,013,700 | 4.66  7.15  30.15  42.18  -  15.86 |
| **รวม** | **25,300,000** | **100 %** |

ส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้นำงบประมาณ จำนวน

25,30,000.00 บาท ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงทั้ง 8 ด้าน

**ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **จำนวน**  **งบประมาณ**  **ที่ได้รับการจัดสรร** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** |
| 1. การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 13,049,534 | 58.59 |
| 2. การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 2,477,000 | 11.12 |
| 3. การพัฒนาด้านการศึกษาการกีฬาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น | 3,252,000 | 14.60 |
| 4. การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน | 550,000 | 2.46 |
| 5. การพัฒนาด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 452,,000 | 2.02 |
| 6. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 40,000 | 0.17 |
| 7. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการเกษตร | 620,731 | 2.78 |
| 8. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร | 1,830,000 | 8.21 |
| **รวมทั้งสิ้น** | **22,271,765** | **99.95** |

ซึ่งใน**ตารางที่ 2** จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาในช่วงห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น

**การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ดำเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร และนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งการติดตามและประเมินผลเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

2. การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงในภาพรวมและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

**1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**1) โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ**

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนำแผนพัฒนาสี่ปี มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (พ.ศ.2561-2565) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ 2562) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

|  |
| --- |
|  |

**ตารางที่3 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสี่ปี(2561-2564)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ปี2561** | | **ปี2562** | | **ปี2563** | | **ป2564** | | **ปี2565** | | **รวม** | |
| **จำนวนโครงการ** | **งบประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ ประมาณ** | **จำนวนโครงการ** | **งบ ประมาณ** |
| 1.ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | - | - | 52 | 28,650,000 | 55 | 24,100,000 | 55 | 24,100,000 | 55 | 24,100,000 | 217 | 100,950,000 |
| 2.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | - | - | 31 | 2,882,000 | 31 | 2,882,000 | 31 | 2,882,000 | 31 | 2,882,000 | 124 | 11,528,000 |
| 3.ด้านการศึกษา การกีฬา การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น | - | - | 12 | 2,040,000 | 19 | 4,970,000 | 19 | 4,970,000 | 19 | 4,970,000 | 69 | 16,950,000 |
| 4.ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน | - | - | 5 | 130,000 | 5 | 120,000 | 5 | 120,000 | 5 | 120,000 | 20 | 490,000 |
| 5.ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อม | - | - | 14 | 1,120,000 | 14 | 960,000 | 14 | 960,000 | 14 | 960,000 | 56 | 4,000,000 |
| 6.ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | 3 | 270,000 | 3 | 170,000 | 3 | 170,000 | 3 | 170,000 | 12 | 780,000 |
| 7.ด้านการส่งเสริมการเกษตร | - | - | 16 | 1,045,000 | 16 | 910,000 | 16 | 910,000 | 16 | 910,000 | 64 | 3,775,000 |
| 8.ด้านการเมืองการบริหาร | - | - | 26 | 4,100,000 | 26 | 3,690,000 | 26 | 3,690,000 | 26 | 3,690,000 | 104 | 15,170,000 |
| รวม | - | - | 159 | 40,237,000 | 169 | 37,802,000 | 169 | 37,802,000 | 169 | 37,802,000 | 666 | 153,643,000 |

**ตารางที่ 4** **แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2561-2565) ที่มีเป้าหมายในการ ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 และจำนวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ / ครั้งที่1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา**  **ปี 2563** | **งบประมาณ**  **ในแผนฯ ปี 2563** | **โครงการ**  **ที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **รายจ่ายปี2563** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ**  **โครงการ** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 1 บ้านเมืองน่าอ**ยู่ |  |  |  |  |  |
| 1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน | 42 | 27,250,000 | 21 | 13,060,340 | 47.92 |
| 1.2 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 10 | 1,440,000 | 5 | 710,000 | 49.30 |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **52** | **28,650,000** | **21** | **13,770,340** | **48.06** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต** |  |  |  |  |  |
| 2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี  2.2 ให้ความช่วยเหลีอสงเคราะห์ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ  2.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม  2.4 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน | 16  6  2  7 | 1,445,000  652,000  80,000  705,000 | 12  5  2  5 | 1,260,000  630,000  80,000  507,500 | 51.53  96.62  100  71.98 |
| **รวม** | **31** | **2,882,000** | **24** | **2,477,500** | **85.96** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 3ด้านการศึกษา การกีฬาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น** |  |  |  |  |  |
| 3.1 การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาแบบบูรณา  3.2 การพัฒนาและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น  3.3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ | 4  4  4 | 460,000  130,000  1,450,000 | 4 3  3 | 460,000  130,000  1,087,500 | 100.00  100.00  75.00 |
| **รวม** | **12** | **2,040,000** | **10** | **1,677,500** | **82.23** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน** |  |  |  |  |  |
| 4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน | 3 | 80,000 | 2 | 500,00 | 62.5 |
| 4.2 นำบริการเชิงรุกไปสู่ประชาชน | 2 | 50,000 | 1 | 50,000 | 100.00 |
| **รวม** | **5** | **130,000** | **3** | **100,000** | **76.92** |
| **ยุทธศาสตร์ที่5ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**  5.1 การสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5.2 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย | 12  2 | 920,000  200,000 | 6  1 | 460,000  100,000 | 50.00  50.00 |
| **รวม** | **14** | **1,120,000** | **7** | **560,000** | **50.00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **โครงการตามแผนพัฒนา**  **ปี 2563** | **งบประมาณ**  **ในแผนฯ ปี 2563** | **โครงการ ที่ดำเนินการจริง** | **งบประมาณ**  **รายจ่ายปี 2563** | **คิดเป็น**  **ร้อยละ**  **โครงการ** |
| **ยุทธศาสที่ 6 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว** |  |  |  |  |  |
| 6.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว | 3 | 270,000 | 2 | 180,000 | 66.66 |
|  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **3** | **270,000** | **2** | **180,000** | **66.66** |
| **ยุทธศาสตร์ทึ่ 7 ด้านการส่งเสริมการเกษตร** |  |  |  |  |  |
| 7.1 การส่งเสริมการเกษตร | 16 | 1,045,000 | 10 | 653,120 | 62.49 |
| **รวม** | **14** | **1,045,000** | **10** | **653,120** | **62.49** |
| **ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการเมืองการบริหาร**  8.1 การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ อาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติการ  8.2การพัฒนาบุคลากร  8.3การพัฒนาปรับปรุงและพัฒนารายได้  8.4การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และภารกิจของ อบต. | 12  8  3  3 | 2,730,000  1,040,000  90,000  240,000 | 6  4  2  3 | 1,355,000  520,000  60,000  240,000 | 50.00    50.00  66.66  100 |
| **รวม** | **26** | **4,100,000** | **15** | **2,185,000** | **53.29** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **159** | **40,237,000** | **97** | **21,603,460** | **53.69** |
| **รวมโครงการ** | **159** |  | **97** |  | **61.00** |

จากตารางที่ 3 แสดงว่า ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  
ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ด้าน โดยมีจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ปี 2561 จำนวน 159โครงการ ซึ่งโครงการที่ดำเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 97 โครงการ คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,603,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.69 ของโครงการทั้งหมด  **เท่ากับ 61.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 (พฤศจิกายน 2562 – เมษายน 2563) รายงานภายในเดือนเมษายน 2563

งวดที่ 2 (พฤษภาคม 2563- ตุลาคม 2563) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2563

ข้อมูลที่รวมรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุดงวดที่ 1 ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่ได้รับประมาณการ 159 โครงการ

- โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.00 ของโครงการทั้งหมด

**2. การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้ดำเนินการโดยจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนจำนวน 14 หมู่บ้านเป็นผู้ตอบ โดยมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 100 คน โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงในภาพรวม

2. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงจำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

**ผลการประเมิน**

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไป** | | | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **เพศ** | | |  |  |
|  | ชาย | | 60 | 60 |
|  | หญิง | | 40 | 40 |
|  | | **รวม** | **100** | **100** |
| **อายุ** | | |  |  |
|  | ต่ำกว่า 20 ปี | | 10 | 10 |
|  | 20 - 30 ปี | | 18 | 18 |
|  | 31 - 40 ปี | | 24 | 24 |
|  | 41 - 50 ปี | | 20 | 20 |
|  | 51 - 60 ปี | | 16 | 16 |
|  | มากกว่า 60 ปี | | 12 | 12 |
|  | | **รวม** | **100** | **100** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อมูลทั่วไป** | | | **จำนวน** | **ร้อยละ** |
| **การศึกษา** | | |  |  |
|  | ประถมศึกษา | | 50 | 50 |
|  | มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า | | 20 | 20 |
|  | อนุปริญญาหรือเทียบเท่า | | 18 | 18 |
|  | ปริญญาตรี | | 8 | 8 |
|  | สูงกว่าปริญญาตรี | | 4 | 4 |
|  | อื่นๆ | | 0 | 0 |
|  | **รวม** | | **100** | **100** |
| **อาชีพหลัก** | | |  |  |
|  | รับราชการ | | 6 | 6 |
|  | เอกชน/รัฐวิสาหกิจ | | 8 | 8 |
|  | ค้าขายธุรกิจส่วนตัว | | 10 | 10 |
|  | รับจ้าง | | 20 | 20 |
|  | นักเรียน นักศึกษา | | 10 | 10 |
|  | เกษตรกร | | 46 | 46 |
|  | อื่นๆ | | 0 | 0 |
|  | | **รวม** | **100** | **100** |

**เพศ** กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเป็นเพศหญิง จำนวน 40 คน

คิดเป็นร้อยละ 40 โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง

**อายุ** กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 24 รองลงมามีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และอายุระหว่าง 51 - 60 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16

มากกว่า 60 ปี จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 12 และน้อยที่สุดมีอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10

**ระดับการศึกษา** กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และน้อยที่สุดได้แก่ระดับสูง

กว่าปริญญาตรี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4

**อาชีพหลัก** กลุ่มตัวอย่างของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง และตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมา

มีอาชีพรับจ้าง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20

**1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงในภาพรวม** โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

**ตารางที่ 5**  **ความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**ในภาพรวม**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ด้าน** | | **พอใจมาก** | **พอใจ** | **ไม่พอใจ** | **รวม** |
| 1 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม | **จำนวน** | 48 | 40 | 12 | 100 |
| **ร้อยละ** | 48 | 40 | 12 | 100 |
| 2 | มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม | **จำนวน** | 38 | 50 | 12 | 100 |
| **ร้อยละ** | 38 | 50 | 12 | 100 |
| 3 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม | **จำนวน** | 38 | 50 | 12 | 100 |
| ร้อยละ | 38 | 50 | 12 | 100 |
| 4 | มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ | จำนวน | 30 | 66 | 4 | 100 |
| ร้อยละ | 30 | 66 | 4 | 100 |
| 5 | การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 50 | 36 | 14 | 100 |
| ร้อยละ | 50 | 36 | 14 | 100 |
| 6 | การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด | จำนวน | 30 | 58 | 12 | 100 |
| ร้อยละ | 30 | 58 | 12 | 100 |
| 7 | ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น | จำนวน | 70 | 24 | 6 | 100 |
| ร้อยละ | 70 | 24 | 6 | 100 |
| 8 | การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน | จำนวน | 50 | 44 | 6 | 100 |
| ร้อยละ | 50 | 44 | 6 | 100 |
| 9 | ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | จำนวน | 60 | 32 | 8 | 100 |
| ร้อยละ | 60 | 32 | 8 | 100 |

**จากตารางที่ 5 สามารถสรุปผลได้ดังนี้**

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 48 พึงพอใจมาก ร้อยละ 40 พอใจ ร้อยละ 12 ไม่พอใจ

1. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 38 พึงพอใจมาก ร้อยละ 50 พึงพอใจ ร้อยละ 12 ไม่พอใจ

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 38 พึงพอใจมาก ร้อยละ 50 พึงพอใจ ร้อยละ 12 ไม่พอใจ

1. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 30 พึงพอใจมาก ร้อยละ 66 พึงพอใจ ร้อยละ 4 ไม่พอใจ

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 50 พึงพอใจมาก ร้อยละ 36 พึงพอใจ ร้อยละ 14 ไม่พอใจ

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100

ร้อยละ 30 พึงพอใจมาก ร้อยละ 58 พึงพอใจ ร้อยละ 12 ไม่พอใจ

7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 70 พึงพอใจมาก ร้อยละ 24 พึงพอใจ ร้อยละ 6 ไม่พอใจ

8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 50 พึงพอใจมาก ร้อยละ 44 พึงพอใจ ร้อยละ 6 ไม่พอใจ

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมมีผู้ตอบแบบสอบถาม 100

ร้อยละ 60 พึงพอใจมาก ร้อยละ 32 พึงพอใจ ร้อยละ 8 ไม่พอใจ

**สรุปภาพรวมของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

**มีผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ร้อยละ 46 พึงพอใจมาก ร้อยละ 44.44 พึงพอใจ ร้อยละ 9.55 ไม่พอใจ**

ซึ่งจากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผล ฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้

กำหนดว่า หากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบล

ลำไทรโยง สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งจากผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า ประชาชนมีพอใจ และพอใจมาก รวมกันอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 90.44

ซึ่งแสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

**2. การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงจำแนกตาม**

**ยุทธศาสตร์**

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม 10) และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

**ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์**

|  |  |
| --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์การพัฒนา** | **ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ**  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) |
| 1. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ | 7.25 |
| 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต | 6.34 |
| 3. ด้านการศึกษา การกีฬา การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม | 7.45 |
| 4. ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข้งของชุมชน | 7.65 |
| 5. ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 7.47 |
| 6. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว | 7.29 |
| 7. ด้านส่งเสริมการเกษตร | 6.20 |
| 8. ด้านการเมืองการบริหาร | 7.25 |
| **รวมเฉลี่ย** | **7.11** |

จากเกณฑ์การพิจารณา หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสำเร็จมากที่สุด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยงคะแนนเฉลี่ยทั้ง 8 ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ 7.11ซึ่งแสดงว่าผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบความสำเร็จระดับปานกลางถึงมากที่สุด

**งบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์การ**

**บริหารส่วนตำบลลำไทรโยง**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **โครงการ** | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| **ดำเนินการ**  **เสร็จแล้ว** | **อยู่ในระหว่างดำเนินการ** | **งบประมาณ** |
| 1.อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  2.อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์  3.อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลลำไทรโยง  4.อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  5.อุดหนุน อบต.ทรัพย์พระยา  6.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง  7.อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง | ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓ | -  -  -  -  -  -  - | 10,000  10,000  30,000  10,000  15,000  30,000  10,000 |
| **รวมเป็นเงิน** |  |  | **115,000** |

**ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน**

1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
2. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
3. จำนวนบุคลากรมีไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
4. บุคลากรขาดความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องทำให้เกิดความล่าช้าเพราะจะต้องใช้เวลาในการศึกษา

**ส่วนที่ 4**

**สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม**

**ของการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ประจำปี 2563**

**ปัญหาและอุปสรรค**

1. แผนงานโครงการมีจำนวนมากไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

2. หน่วยงานไม่ดำเนินการตามแผนงานโครงการ มีการยกเลิก โอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

3. มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ดำเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้

**ข้อเสนอแนะ**

1. ในการดำเนินโครงการกิจกรรมให้แต่ละหน่วยงานผู้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทำการประชาสัมพันธ์
2. ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างทั่วถึง
3. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทินการ

ดำเนินงาน และเมื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผล ปัญหาอุปสรรค ให้ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นทราบ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานในปีต่อไป